## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 26
Thời gian - time: 17/09/1024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Yến
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Mạnh Vinh, Đào Tuấn Vũ, Dương Văn Vũ, Nguyễn Đức Xuân, Nguyễn Thị Yến
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | V |  |  | Done
2 | Đào Tuấn Vũ | V |  |  | Done
3 | Dương Văn Vũ | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Đức Xuân | V |  |  | Done
5 | Nguyễn Thị Yến | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | -Bầu trưởng nhóm cho mỗi lần (Hồng Minh, Phong, Cung Minh, Thắng, Quyền) -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Dương Văn Vũ | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Nguyễn Mạnh Vinh | 5p | Tạo cơ sở dữ liệu cho trang web
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Xây dựng website bán sách cho nhà sách Tiến Thọ |  | Đề tài quản lý bán sách
2 | Xây dựng cơ sở dữ liệu lần 1 cho trang web | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế |  | Tham khảo, sáng tạo
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xây dựng cơ sở dữ liệu cho trang web | 25/09/2024 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | 3 | 1 | 2
2 | Đào Tuấn Vũ | 1 | 1 | 2
3 | Dương Văn Vũ | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Đức Xuân | 1 | 2 | 1
5 | Nguyễn Thị Yến | 2 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 26
Thời gian - time: 25/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Yến
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Mạnh Vinh, Đào Tuấn Vũ, Dương Văn Vũ, Nguyễn Đức Xuân, Nguyễn Thị Yến
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | V |  |  | Done
2 | Đào Tuấn Vũ | V |  |  | Done
3 | Dương Văn Vũ | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Đức Xuân | V |  |  | Done
5 | Nguyễn Thị Yến | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | Nguyễn Mạnh Vinh | 15'
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | Đào Tuấn Vũ | 15'
3 | Thiết kế các bảng | Dương Văn Vũ | 15'
4 | Thiết kế các bảng | Nguyễn Đức Xuân | 15'
5 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | Nguyễn Thị Yến | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2024-02-10 | Nguyễn Mạnh Vinh
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2024-02-10 | Đào Tuấn Vũ
3 | Thiết kế các bảng | 2024-02-10 | Dương Văn Vũ
4 | Thiết kế các bảng | 2024-02-10 | Nguyễn Đức Xuân
5 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2024-02-10 | Nguyễn Thị Yến
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | 3 | 1 | 2
2 | Đào Tuấn Vũ | 1 | 1 | 2
3 | Dương Văn Vũ | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Đức Xuân | 1 | 2 | 1
5 | Nguyễn Thị Yến | 2 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 26
Thời gian - time: 2/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Yến
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Mạnh Vinh, Đào Tuấn Vũ, Dương Văn Vũ, Nguyễn Đức Xuân, Nguyễn Thị Yến
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | V |  |  | Done
2 | Đào Tuấn Vũ | V |  |  | Done
3 | Dương Văn Vũ | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Đức Xuân | V |  |  | Done
5 | Nguyễn Thị Yến | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tổng hợp và viết báo cáo Chương I | Cả nhóm | 15'
2
3
4
5
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tổng hợp và viết báo cáo Chương I | 2024-09-10 | Cả nhóm
2
3
4
5
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | 3 | 1 | 2
2 | Đào Tuấn Vũ | 1 | 1 | 2
3 | Dương Văn Vũ | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Đức Xuân | 1 | 2 | 1
5 | Nguyễn Thị Yến | 2 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 26
Thời gian - time: 9/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Yến
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Mạnh Vinh, Đào Tuấn Vũ, Dương Văn Vũ, Nguyễn Đức Xuân, Nguyễn Thị Yến
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | V |  |  | Done
2 | Đào Tuấn Vũ | V |  |  | Done
3 | Dương Văn Vũ | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Đức Xuân | V |  |  | Done
5 | Nguyễn Thị Yến | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem Sách, bảo trì Sách | Nguyễn Mạnh Vinh | 15'
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Tìm kiếm, bảo trì Tìm kiếm. | Đào Tuấn Vũ | 15'
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Giỏ hàng, bảo trì Giỏ hàng. | Dương Văn Vũ | 15'
4 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase Đăng nhập,bảo trì Đăng nhập. | Nguyễn Đức Xuân | 15'
5 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase Thanh toán, bảo trì Thanh toán. | Nguyễn Thị Yến | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem Sách, bảo trì Sách | 16/10/2024 | Nguyễn Mạnh Vinh
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Tìm kiếm, bảo trì Tìm kiếm. | 16/10/2024 | Đào Tuấn Vũ
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Giỏ hàng, bảo trì Giỏ hàng. | 16/10/2024 | Dương Văn Vũ
4 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase Đăng nhập,bảo trì Đăng nhập. | 16/10/2024 | Nguyễn Đức Xuân
5 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase Thanh toán, bảo trì Thanh toán. | 16/10/2024 | Nguyễn Thị Yến
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | 3 | 1 | 2
2 | Đào Tuấn Vũ | 1 | 1 | 2
3 | Dương Văn Vũ | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Đức Xuân | 1 | 2 | 1
5 | Nguyễn Thị Yến | 2 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 26
Thời gian - time: 16/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Yến
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Mạnh Vinh, Đào Tuấn Vũ, Dương Văn Vũ, Nguyễn Đức Xuân, Nguyễn Thị Yến
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | V |  |  | Done
2 | Đào Tuấn Vũ | V |  |  | Done
3 | Dương Văn Vũ | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Đức Xuân | V |  |  | Done
5 | Nguyễn Thị Yến | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem Sách, bảo trì Sách. | Nguyễn Mạnh Vinh | 15'
2 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Tìm kiếm, bảo trì Tìm kiếm. | Đào Tuấn Vũ | 15'
3 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Giỏ hàng, bảo trì Giỏ hàng. | Dương Văn Vũ | 15'
4 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Thanh toán, bảo trì Thanh toán. | Nguyễn Đức Xuân | 15'
5 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Đăng nhập, bảo trì Đăng nhập. | Nguyễn Thị Yến | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Thông tin để vẽ và thiết kế giao diện | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
3 | Các Biểu đồ tổng hợp | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem Sách, bảo trì Sách. | 23/10/2024 | Nguyễn Mạnh Vinh
2 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Tìm kiếm, bảo trì Tìm kiếm. | 23/10/2024 | Đào Tuấn Vũ
3 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Giỏ hàng, bảo trì Giỏ hàng. | 23/10/2024 | Dương Văn Vũ
4 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Thanh toán, bảo trì Thanh toán. | 23/10/2024 | Nguyễn Đức Xuân
5 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Đăng nhập, bảo trì Đăng nhập. | 23/10/2024 | Nguyễn Thị Yến
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | 3 | 1 | 2
2 | Đào Tuấn Vũ | 1 | 1 | 2
3 | Dương Văn Vũ | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Đức Xuân | 1 | 2 | 1
5 | Nguyễn Thị Yến | 2 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 26
Thời gian - time: 23/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Yến
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Mạnh Vinh, Đào Tuấn Vũ, Dương Văn Vũ, Nguyễn Đức Xuân, Nguyễn Thị Yến
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | V |  |  | Done
2 | Đào Tuấn Vũ | V |  |  | Done
3 | Dương Văn Vũ | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Đức Xuân | V |  |  | Done
5 | Nguyễn Thị Yến | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tổng hợp và viết báo cáo Chương II | Cả nhóm | 15'
2
3
4
5
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tổng hợp và viết báo cáo Chương II | 30/10/2024 | Cả nhóm
2
3
4
5
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | 3 | 1 | 2
2 | Đào Tuấn Vũ | 1 | 1 | 2
3 | Dương Văn Vũ | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Đức Xuân | 1 | 2 | 1
5 | Nguyễn Thị Yến | 2 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 7
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 26
Thời gian - time: 30/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Yến
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Mạnh Vinh, Đào Tuấn Vũ, Dương Văn Vũ, Nguyễn Đức Xuân, Nguyễn Thị Yến
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | V |  |  | Done
2 | Đào Tuấn Vũ | V |  |  | Done
3 | Dương Văn Vũ | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Đức Xuân | V |  |  | Done
5 | Nguyễn Thị Yến | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Code Font-End | Cả nhóm | 15'
2
3
4
5
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Code Font-End | 30/10/2024 | Cả nhóm
2
3
4
5
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | 3 | 1 | 2
2 | Đào Tuấn Vũ | 1 | 1 | 2
3 | Dương Văn Vũ | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Đức Xuân | 1 | 2 | 1
5 | Nguyễn Thị Yến | 2 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 8
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 26
Thời gian - time: 06/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Yến
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Mạnh Vinh, Đào Tuấn Vũ, Dương Văn Vũ, Nguyễn Đức Xuân, Nguyễn Thị Yến
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | V |  |  | Done
2 | Đào Tuấn Vũ | V |  |  | Done
3 | Dương Văn Vũ | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Đức Xuân | V |  |  | Done
5 | Nguyễn Thị Yến | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Code Font-End | Cả nhóm | 15'
2
3
4
5
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Code Font-End | 30/10/2024 | Cả nhóm
2
3
4
5
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | 3 | 1 | 2
2 | Đào Tuấn Vũ | 1 | 1 | 2
3 | Dương Văn Vũ | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Đức Xuân | 1 | 2 | 1
5 | Nguyễn Thị Yến | 2 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 9
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 26
Thời gian - time: 30/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Yến
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Mạnh Vinh, Đào Tuấn Vũ, Dương Văn Vũ, Nguyễn Đức Xuân, Nguyễn Thị Yến
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | V |  |  | Done
2 | Đào Tuấn Vũ | V |  |  | Done
3 | Dương Văn Vũ | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Đức Xuân | V |  |  | Done
5 | Nguyễn Thị Yến | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Code Back-End | Cả nhóm | 15'
2
3
4
5
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Code Back-End | 30/10/2024 | Cả nhóm
2
3
4
5
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Mạnh Vinh | 3 | 1 | 2
2 | Đào Tuấn Vũ | 1 | 1 | 2
3 | Dương Văn Vũ | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Đức Xuân | 1 | 2 | 1
5 | Nguyễn Thị Yến | 2 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0